## Phần 1 - Kế hoạch tổ chức Sprint Retrospective (60 phút)

Áp dụng cấu trúc 5 bước chuẩn của Sprint Retrospective (Derby & Larsen):

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls: Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| 1. Set the Stage (5 phút) | Điểm danh, nhắc lại mục tiêu Retrospective và thỏa thuận an toàn tâm lý. Kiểm tra tiến độ 2 Improvement từ Sprint 12 (đặc biệt là việc chạy Integration Test sớm). | Tương tự Phương án A: Thiết lập không khí cởi mở, không đổ lỗi. Điểm lại nhanh tình trạng các Improvement tồn đọng từ Sprint 12. |
| 2. Gather Data (15 phút) | Silent Writing (Viết ẩn danh): Mỗi thành viên tự ghi thẻ cá nhân vào 3 cột Start (việc cần làm mới), Stop (việc gây cản trở cần bỏ), Continue (thực hành tốt cần duy trì). Không ghi tên người. | Silent Writing (Viết ẩn danh): Mỗi thành viên viết thẻ ẩn danh vào 4 cột Liked (thích), Learned (học được), Lacked (còn thiếu), Longed for (ước ao có). Không ghi tên người. |
| 3. Generate Insights (15 phút) | Cả nhóm đọc lướt, gom các thẻ tương đồng thành từng Theme (chủ đề). Bình chọn (Dot voting) để chọn ra 1–2 chủ đề nhức nhối nhất và phân tích nguyên nhân gốc rễ. | Gom thẻ thành Theme theo chủ đề thực tế (quy trình phối hợp, truyền thông nội bộ, kiểm thử). Phân tích mối liên hệ giữa điều nhóm "thiếu/ước" (Lacked/Longed for) với bài học rút ra (Learned). |
| 4. Decide What to Do (20 phút) | Từ các thẻ thuộc cột Start/Stop, nhóm thảo luận và thống nhất tối đa 1–2 Improvement cụ thể, có phân công người theo dõi và mốc kiểm tra. (Thành viên bận rời họp ở phút 45 sau khi hoàn thành xong bước chốt hành động). | Chuyển các điểm nghẽn từ Lacked/Longed for thành tối đa 1–2 Improvement hành động cụ thể, khả thi ngay trong Sprint tiếp theo. (Thành viên bận rời họp ở phút 45 sau khi đã chốt xong hành động). |
| 5. Close the Retrospective (5 phút) | Tóm tắt ngắn gọn 1–2 hành động đã chốt, xác nhận kênh lưu trữ theo dõi và làm thủ tục Checkout/ROTI (Return on Time Invested) nhanh. | Tóm tắt các bài học lớn và hành động đã cam kết; xác nhận bàn giao các phản hồi về tính năng sản phẩm cho Product Owner; Checkout nhanh. |

## Phần 2 - So sánh hai phương án bằng dữ liệu

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Hơi thiên về kết luận hành động bề mặt; thiếu không gian riêng để người mới bộc lộ những lỗ hổng kiến thức hoặc sự bỡ ngỡ về quy trình. | Tốt: Cột Learned và Lacked tạo vùng đệm an toàn tâm lý, khuyến khích chia sẻ những điều chưa biết hoặc quy trình bị thiếu sót mà không sợ bị phán xét là "bắt lỗi cá nhân". | • Điểm an toàn tâm lý thấp (2,8/5, 2/7 người chọn 1–2). • Quan sát O-04: Thành viên mới không hiểu từ "nghiêm trọng" nhưng không dám hỏi tại chỗ. |
| Chuyển thành hành động | Rất mạnh: Các mục Start và Stop bản chất chính là các đầu việc/hành vi trực tiếp, giúp nhóm dễ dàng chuyển đổi thành Improvement Action Item ngay lập tức. | Cần thêm một bước lọc và chuyển hóa từ mong muốn cảm xúc (Liked/Longed for) sang cam kết hành vi cụ thể; nếu điều phối không chắc tay dễ biến thành buổi than thở. | • 5/7 thành viên muốn buổi họp tập trung rõ ràng vào hành động cải tiến. • Điểm kiểm tra Improvement cũ rất thấp (2,1/5), Sprint 12 chưa có kết quả theo dõi. |
| Phù hợp thời lượng & thành viên mới | Rất gọn, tiết kiệm thời gian (chỉ có 3 cột); dễ chạy nước rút trong 45–60 phút nhưng có nguy cơ làm thành viên mới rụt rè vì bị ép "phải nghĩ ra giải pháp ngay". | 4 cột đòi hỏi phân loại kỹ hơn, nhưng hạ thấp rào cản chia sẻ cho người mới và thành viên ít nói thông qua việc bày tỏ cảm nhận/điều học được một cách tự nhiên. | • Quỹ thời gian có hạn (60 phút, 1 người phải về sớm lúc 45 phút). • Nhóm có 2 thành viên ít nói (gồm 1 người mới) và 2/7 người muốn có thời gian chia sẻ trải nghiệm. |

## Phần 3 - Lựa chọn, phân tích đánh đổi và thực hành mẫu

### 1. Lựa chọn kỹ thuật & Đánh đổi

Lựa chọn: Chọn Phương án B (4Ls) kết hợp cơ chế viết thẻ ẩn danh (Silent Writing).

Lý do & Đánh đổi:

Dữ liệu khảo sát cho thấy rào cản lớn nhất của nhóm lúc này là an toàn tâm lý (2,8/5) và việc thành viên mới giấu dốt vì sợ (O-04), trong khi kỹ thuật 4Ls với cột Learned và Lacked tạo ra khoảng không gian trung tính, giúp người ít nói dễ bộc lộ khó khăn mà không mang cảm giác đang chỉ trích đồng đội.

Điều phải đánh đổi: Nhóm phải đánh đổi tốc độ đi đến hành động—bởi 4Ls phân tán vào 4 luồng thông tin và mang màu sắc cảm xúc nhiều hơn, đòi hỏi Scrum Master phải điều phối thời gian cực kỳ chặt chẽ ở bước 3 và 4 (gom nhóm và chốt hành động trước phút 45) để thỏa mãn mong muốn của 5/7 thành viên muốn họp tập trung vào hành động.

### 2. Thực hành viết thẻ mẫu và gom Theme

Kỹ thuật áp dụng: Viết thẻ một ý, mô tả hành vi/sự việc, hoàn toàn ẩn danh, không chứa tên người (tuân thủ QT2).

- Thẻ 1 (Cột Lacked): "Thiếu kênh thống nhất để thông báo khi có thay đổi về quy tắc chuyển giao công việc giữa các bộ phận." (Phản ánh O-02)

- Thẻ 2 (Cột Lacked): "Thiếu tài liệu bảng thuật ngữ định nghĩa mức độ nghiêm trọng của lỗi cho người mới khi vào dự án." (Phản ánh O-04)

- Thẻ 3 (Cột Longed for): "Ước có quy trình cấp phát quyền môi trường kiểm thử hoàn tất ngay từ Ngày 1 của Sprint." (Phản ánh O-01)

Gom thành 1 Theme chung: Quy trình onboarding và truyền thông nội bộ (Internal Communication & Onboarding Readiness).

### 3. Thiết lập Improvement kiểm tra được (Tuân thủ QT3)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết lập một tài liệu "Sổ tay quy ước dự án" (Working Agreements) trên Wiki nội bộ: quy định rõ định nghĩa mức độ lỗi và kênh công bố thay đổi quy tắc bàn giao (chỉ thông báo qua kênh chung Teams/Slack, không nhắn riêng). | Đại diện Dev & CSKH (Đại diện nhóm phát triển phối hợp cùng đầu mối CSKH) | Tại buổi Daily Scrum Ngày 3 của Sprint 14 | Đường link tài liệu Wiki đã được gắn thẻ @all trên kênh chung và có xác nhận đọc từ 100% thành viên (bao gồm thành viên mới và bộ phận CSKH). |

### 4. Xử lý phản hồi sản phẩm (Quan sát O-05)

Quan sát O-05 (Chủ cửa hàng hài lòng với nút báo sai; CSKH lo 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn) là phản hồi liên quan đến tính năng nghiệp vụ và giá trị của sản phẩm, không phải là vấn đề về cách thức làm việc nội bộ của Scrum Team (tuân thủ bẫy dữ liệu và QT3).

Cách xử lý:

Scrum Master tách hoàn toàn O-05 ra khỏi buổi Retrospective và chuyển trực tiếp cho Product Owner (PO). PO sẽ làm việc với bên CSKH để phân tích nguyên nhân 3 ca trễ, sau đó xem xét cập nhật tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) hoặc đưa thêm User Story/PBI mới vào Product Backlog để tinh chỉnh logic chuyển ca khiếu nại trong các Sprint tiếp theo.